## Sheet1
〇〇プロジェクト
プロジェクトチェックシート
2023/04/01 〇〇部 山田太郎
№ | タスク名 | 担当者 | 期日 | 進捗状況
1 | プロジェクト目標の設定 | 山田 | 2023-04-02 | 完了
2 | スコープの明確化 | 山田 | 2023-04-03 | 完了
3 | タスクのリストアップ | 鈴木、佐藤 | 2023-04-04 | 完了
4 | タスクの優先順位付け | 山田 | 2023-04-06 | 進行中
5 | スケジュールの作成 | 山田 | 2023-04-09 | 未着手
6 | リソースの割り当て | 鈴木、佐藤 | 2023-04-11 | 未着手
7 | リスク評価 | 山田 | 2023-04-13 | 未着手
8 | コミュニケーション計画 | 山田 | 2023-04-15 | 未着手
9 | 進捗管理方法の決定 | 山田 | 2023-04-17 | 未着手
10 | 品質管理計画 | 山田、鈴木 | 2023-04-19 | 未着手
11 | 変更管理手順 | 山田、鈴木 | 2023-04-21 | 未着手
12 | ステークホルダーの同定 | 山田 | 2023-04-23 | 未着手
13 | チームメンバーの役割と責任 | 山田 | 2023-04-25 | 未着手
14 | トレーニングとサポート | 鈴木、佐藤 | 2023-04-25 | 未着手
15 | プロジェクトのクロージング | 山田 | 2023-04-25 | 未着手