## Sheet1
屋外イベント用チェックリスト （フェスティバルやスポーツイベント）
完了 | 項目 | 内容
イベントの3～６ヶ月前
□ | 目的と目標の設定 | イベントの目的を明確にし、達成すべき目標を立てる
□ | 日程の決定 | イベントの開催日を決定し、スケジュール管理を行う
□ | 予算の策定 | イベントにかかる費用の概算と予算を立てる
□ | 場所の選定 | イベント会場となる屋外スペースを選定し、予約する
□ | スポンサーの確保 | 資金提供や広告協力などのサポートを依頼する
イベントの3ヶ月前～1ヶ月前
□ | 許可申請 | 必要な屋外イベント開催許可を申請し、関連書類を提出する
□ | スタッフの募集 | 必要な人員を募集し、各役割を割り振る
□ | チケット販売 | イベント参加者向けにチケット販売や招待状の発送を行う
□ | 広報活動 | SNSやメディアを活用してイベントの告知を行う
□ | 体制の確立 | セキュリティスタッフや救護スタッフを手配する
イベントの2週間前～当日
□ | 設営計画の確定 | 会場内のステージやブース配置、設営方法を決定する
□ | 設備の手配 | 音響や照明機材、テーブルなど、必要なものを手配する
□ | 飲食物の手配 | 参加者向けの飲食物やスタッフ向けの食事を手配する
□ | スケジュール作成 | 各プログラムの開始/終了時間やスタッフの動きを明確にする
□ | 最終確認 | 当日の流れをリハーサルし、問題がないか最終確認を行う
□
□
□
□
□