## Sheet1
工程表 |  | 名称 | AAAプロジェクト |  |  |  |  | 作成日
|  | 期間 | 2023-08-01 |  | ～ | 2023-10-10 |  | 作成者
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 8 |  |  | 月 | 9 | 月 | 10 | 月
プロジェクト計画 | 山田 | 2023-08-01 | 2023-08-07
基礎工事 | 鈴木 | 2023-08-08 | 2023-08-21
構造体の建設 | 佐藤 | 2023-08-15 | 2023-09-11
電気および配管工事 | 田中 | 2023-09-01 | 2023-09-14
内外装の仕上げ | 伊藤 | 2023-09-13 | 2023-10-03
検査および手直し | 渡辺 | 2023-10-04 | 2023-10-10
備考