## Sheet1
工程表 |  | 名称 | ABC内装工事 | [6 empty] | 作成日
|  | 期間 | 2023-05-01 |  | ～ | 2023-10-01 |  |  |  | 作成者
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月
現地調査・打ち合わせ | 山田 | 2023-05-01 | 2023-05-05
材料の発注 | 鈴木 | 2023-05-06 | 2023-05-12
解体作業 | 業者A | 2023-05-13 | 2023-05-27
配線・配管工事 | 業者B | 2023-05-28 | 2023-06-18
壁・床材の取り付け | 業者B | 2023-06-19 | 2023-07-12
塗装作業 | 業者B | 2023-07-13 | 2023-07-27
●●設置 | 業者C | 2023-07-28 | 2023-08-20
照明器具の取り付け | 業者C | 2023-08-21 | 2023-09-03
仕上げ・清掃作業 | 業者C | 2023-09-04 | 2023-09-17
最終確認・引き渡し | 山田 | 2023-09-18 | 2023-10-01
備考