## Sheet1
工程表 |  | 名称 | 新しいウェブサービスの開発 | [6 empty] | 作成日
|  | 期間 | 2023-05-01 |  | ～ | 2023-10-01 |  |  |  | 作成者
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
PJ立ち上げ・計画 | PM | 2023-05-01 | 2023-05-07 | bar: 5
要件定義・仕様作成 | BA | 2023-05-08 | 2023-06-30 | bar: 5 to ～ 6
デザイン・UI/UX設計 | デザイナー | 2023-07-01 | 2023-08-15 | bar: 2023-10-01 7 to 2023-10-01 8
開発環境・基盤構築 | SE | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: 2023-10-01 8
コーディング（フロント） | フロント | 2023-09-01 | 2023-11-30 | bar: 2023-10-01 9 to 作成者 11
コーディング（バック） | バック | 2023-09-15 | 2023-12-31 | bar: 2023-10-01 9 to 作成者 12
単体テスト | 開発者 | 2023-12-01 | 2023-01-15 | bar: 作成者 12 to 作成者 1
結合テスト | QA | 2023-01-16 | 2023-02-28 | bar: 作成者 1 to 作成者 2
UAT | エンド ユーザー | 2023-03-01 | 2023-03-31 | bar: 作成者 3
バグ修正 & 最終調整 | 開発者 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | bar: 作成者 4
デプロイ & リリース | デプロイ チーム | 2023-04-16 | 2023-04-30 | bar: 作成者 4
備考