## Sheet1
工程表 |  | 名称 | ABC工事 |  |  |  |  | 作成日
|  | 期間 | 2023-01-01 |  | ～ | 2027-01-31 |  | 作成者
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027
地盤調査 | 業者A | 2023-01-01 | 2023-02-28
設計 | 業者B | 2023-03-01 | 2023-12-31
基礎工事 | 業者C | 2024-01-01 | 2024-06-30
鉄骨工事 | 業者D | 2024-07-01 | 2024-12-31
外装工事 | 業者E | 2025-01-01 | 2025-06-30
内装工事 | 業者F | 2025-07-01 | 2025-12-31
電気・水道工事 | 業者G | 2026-01-01 | 2026-06-30
エレベータ設置 | 業者H | 2026-07-01 | 2026-09-30
最終チェック＆仕上げ工事 | 業者I | 2026-10-01 | 2026-12-31
引き渡し＆開業 | 業者J | 2027-01-01 | 2027-01-31
備考