## Sheet1
プロジェクト名 |  |  | プロジェクト番号 |  | 会社名 |  |  | 責任者
販売管理システム刷新プロジェクト |  |  | PRJ-2023-001 |  | 株式会社ABC商事 |  |  | 山田太郎
番号 | 作業項目名 | 作業項目の説明 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 工数 | 先行作業 | 後続作業 | マイルストーン | 予算
1 | 要件定義 | 顧客要求の収集と分析 | 田中 | 2023-04-01 | 2023-04-14 | 10人日 | - | 1.1, 2.0 | - | 50万円
1.1 | 要件仕様書作成 | 要件定義に基づく仕様書の作成 | 鈴木 | 2023-04-15 | 2023-04-28 | 10人日 | 1 | 1.2 | - | 50万円
1.2 | 要件レビュー | 仕様書のレビューと承認 | 高橋 | 2023-04-29 | 2023-05-05 | 5人日 | 1.1 | - | 要件承認 | 25万円
2 | 設計 | システム設計 | 佐藤 | 2023-04-15 | 2023-05-12 | 20人日 | 1 | 2.1, 2.2 | - | 100万円
2.1 | 基本設計 | 基本設計書の作成 | 伊藤 | 2023-05-13 | 2023-05-26 | 10人日 | 2 | 2.3 | - | 50万円
2.2 | 詳細設計 | 詳細設計書の作成 | 渡辺 | 2023-05-13 | 2023-06-09 | 20人日 | 2 | 2.3 | - | 100万円
2.3 | 設計レビュー | 設計書のレビューと承認 | 山本 | 2023-06-10 | 2023-06-16 | 5人日 | 2.1, 2.2 | - | 設計承認 | 25万円
3 | 実装 | システム開発 | 中村 | 2023-06-17 | 2023-08-11 | 40人日 | 2.3 | 3.1, 3.2 | - | 200万円
3.1 | モジュールA開発 | モジュールAの開発 | 小林 | 2023-06-17 | 2023-07-14 | 20人日 | 3 | 3.3 | - | 100万円
3.2 | モジュールB開発 | モジュールBの開発 | 加藤 | 2023-06-17 | 2023-07-14 | 20人日 | 3 | 3.3 | - | 100万円
3.3 | 結合テスト | モジュール間の結合テスト | 吉田 | 2023-07-15 | 2023-08-11 | 20人日 | 3.1, 3.2 | - | 結合テスト完了 | 100万円