## Sheet1
課題管理表
No. | 発生日 | 課題 | 詳細・背景 | ステータス | 優先度 | 担当者 | 対応策 | 期限 | 更新日 | 進捗率 | 備考・コメント
1 | 2025-01-01 | 〇〇機能の不具合 | ユーザ操作Aの際、エラーが発生。詳細ログはXXフォルダに保管。 | 未着手 | 高 | 佐藤 | エラー再現手順を確認後、原因を調査・修正 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 0% | ログを担当者へ共有済み
2 | 2025-01-02 | レイアウト崩れ | 特定ブラウザにおいてレイアウトが崩れる問題が報告された。 | 対応中 | 中 | 鈴木 | CSS設定を見直し、ブラウザ互換性をテスト | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 50% | 他ブラウザも要確認
3 | 2025-01-05 | マニュアル不足 | リリース前機能に対する操作マニュアルが未作成。 | 対応中 | 低 | 高橋 | 既存ドキュメントを流用し、新規部分を追記 | 2025-01-20 | 2025-01-07 | 20% | 利用者から問い合わせあり