## Sheet1
【プロジェクト管理用】案件管理表
№ | 案件名 | クライアント名 | 担当部門 | 担当者 | 優先度 | 状況 | 進捗(％) | 開始日 | 終了日 | 予算 | 実コスト | リスク | メモ・次のアクション
1 | 新規システム開発 | ○○株式会社 | 開発部 | 山田 | 高 | 進行中 | 50% | 2025-01-05 | 2025-04-30 | 1000000 | 300000 | 中 | 詳細設計完了。UI デザインレビュー待ち
2 | ECサイト構築 | △△商事 | デザイン部 | 佐藤 | 中 | 見込み | 0% | 2025-02-01 | 2025-06-15 | 2500000 | - | 高 | 要件ヒアリング待ち（来週訪問予定）
3 | 宣伝動画制作 | 株式会社ABC | マーケ部 | 鈴木 | 低 | 保留 | 10% | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 500000 | 50000 | 低 | ナレーション依頼先を再検討中