## Sheet1
進捗管理表
プロジェクト名 | 新商品AのWebサイト制作 | [10 empty] | 作成者 | [7 empty] | 山田 太郎
期 間 | 2025年1月6日 ～ 2025年1月31日
作業名 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 2025-01-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
要件定義 | 完了 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | bar: 2025-01-01 6 to 2025-01-01 13
デザイン案作成 | 作業中 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | bar: 2025-01-01 14 to 2025-01-01 17
デザイン案レビュー | 未着手 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | bar: 2025-01-01 17 to 2025-01-01 20
コーディング | 未着手 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | bar: 2025-01-01 21 to 2025-01-01 29
テスト | 未着手 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | bar: 2025-01-01 27 to 2025-01-01 30
リリース | 未着手 | 2025-01-31 | bar: 2025-01-01 31