## Sheet1
進捗管理表
タスク名 | 担当 | 優先度 | 開始日 | 終了日 | 状況 | 備考
タスクA | 山田 | 高 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 完了 | 予定通り完了
タスクB | 佐藤 | 中 | 2025-01-12 | 2025-01-20 | 遅延 | 2日遅れで進行中
タスクC | 鈴木 | 低 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 未着手 | 来週着手予定